## 计划概览
目标契约
主目标 | 把墨语言（Mo）做成一门完整、可对外发布的原创编程语言：自举编译器 + 类型系统 + 标准库 + 工具链 + 文档
完成标准 | 2027-04-07 前发布 0.1：静态类型检查可用、标准库覆盖常见需求、有构建/测试/格式化工具、有性能基准与优化、文档与示例齐备，且全程保持自举闭环
期限 | 2026-10-08 至 2027-04-07，共 26 周
当前状态 | 自举已完成：手写汇编 seed → 墨语言编译器 compiler.mo（1329 行）→ 自编译产物与上一版字节完全一致（md5 b7f2be32…）；10 项功能测试全通过
可投入时间 | 每周 20 小时以上（约每天 3 小时，周末可加倍）
硬约束 | 单人开发；只支持 x86-64 Linux；每一次语言或编译器改动，都必须通过「编译自身并比对字节」回归，否则视为未完成
关键假设 | 1) 保持单类型 i64 + 指针即整数的设计，暂不引入泛型；2) 继续直接产出 ELF64，不接 LLVM/QBE；3) 以「能编译真实小工具」而非「性能追平 C」为验收尺度
计划判断
可行性 | 可行。最难的一关（自举）已经用不到两天走完，剩余工作是可并行的增量开发；26 周 × 20 小时 ≈ 520 小时，对六项子系统足够
关键差距 | 1) 只有 i64 一种类型、无数组/结构体语法；2) 无类型检查，错误只报「syntax error」无行列号；3) 无标准库；4) 无构建/测试/调试工具；5) 代码生成器是纯栈式、无寄存器分配；6) 无文档与示例
优先级依据 | 先补齐「写真实程序必需的语法与诊断」，再补标准库与工具链，最后做性能与生态。性能放最后，因为无优化的自举编译器已经够用
最大风险 | 在语言里改语法时同步改编译器 + 保持自举，容易连锁返工。对策：每个语法特性都配「编译自身并比对字节」的回归步骤，且一次只改一个特性
已验证事实 | 本仓库已实际跑通：seed（GNU as 汇编）→ moc_seed → moc_self，三者产出的 ELF 字节一致；10 个测试用例（互递归、字符串、内存读写、全局量、位运算）全部通过
阶段路线
阶段 | 时间范围 | 周次 | 阶段目标 | 通过标准
阶段一 语言内核补强 | 2026-10-08 ~ 11-11 | 第1-5周 | 补齐写真实程序必需的语法：数组与下标、取地址、多文件，并让错误信息带上行列号 | 数组/指针/多文件程序能编译并运行；语法错误输出 file:line:col；每步自举回归通过
阶段二 类型系统与诊断 | 2026-11-12 ~ 12-23 | 第6-11周 | 引入真正的类型检查器：类型标注、推导、越界与未定义检查、可读的诊断信息 | 故意写错类型的程序在编译期被拦住并给出行列与建议；类型正确程序行为不变
阶段三 标准库与运行时 | 2026-12-24 ~ 2027-01-27 | 第12-16周 | 用墨语言自身写标准库：字符串、内存分配、IO、容器与算法 | 用标准库写出 3 个真实小工具（如 wc、素数筛、简易 JSON 解析）
阶段四 工具链与开发体验 | 2027-01-28 ~ 03-03 | 第17-21周 | 构建工具、测试框架、格式化、编辑器高亮与调试信息 | 一条命令构建整个项目；测试框架跑通全部用例；能用 gdb 看到源码行
阶段五 性能与优化 | 2027-03-04 ~ 03-24 | 第22-24周 | 寄存器分配、窥孔优化、内联，建立基准套件 | 基准套件下性能较基线提升 2 倍以上，且自举仍成立
阶段六 文档生态与发布 | 2027-03-25 ~ 04-07 | 第25-26周 | 语言参考、教程、示例集、包管理雏形，发布 0.1 | 文档站可访问；5 个示例可一键运行；版本号打 0.1

## 执行计划
前两周逐日排期；第 3 周起按周执行。每个阶段收尾都安排「自举回归」：用新编译器编译 src/compiler.mo，产物须与上一版字节一致。
日期 | 星期 | 任务 | 产出 | 预计耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
2026-10-08 | 周四 | 确定数组语法与内存布局（全局数组放数据段、局部数组放栈帧），写成一页设计文档 | 1 份数组设计文档 | 3 小时 | 文档写明语法、布局、下标越界策略，无待定项 | 必保
2026-10-09 | 周五 | 词法层加入 [ ] 两个标点，expr 层加入下标表达式解析 | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | a[0]、a[i+1] 能被解析，不破坏既有 10 个测试 | 必保
2026-10-10 | 周六 | 实现下标读与下标写的代码生成（读：load64(base+idx*8)；写：store64） | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 新增 2 个下标测试通过 | 必保
2026-10-11 | 周日 | 支持全局数组声明 var a: [8] i64，在数据段按元素数分配空间 | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 全局数组读写测试通过 | 必保
2026-10-12 | 周一 | 支持局部数组，在栈帧内按元素数下移帧指针 | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 局部数组读写测试通过，帧大小回填正确 | 必保
2026-10-13 | 周二 | 补 5 个数组测试用例（一维读写、循环遍历、作为参数、越界行为、与递归配合） | tests/11~15_array*.mo | 3 小时 | 5 个用例全部 PASS | 必保
2026-10-14 | 周三 | 自举回归：用加了数组的新编译器编译 src/compiler.mo，比对字节 | 回归报告 1 份 | 2 小时 | 产物与上一版字节一致（md5 相同） | 必保
2026-10-15 | 周四 | 词法与符号层记录每个 token 的行号与列号 | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 任意 token 都能取到 line/col | 必保
2026-10-16 | 周五 | 错误信息统一为 文件:行:列: 消息，替换现有裸 syntax error | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 故意写错的 3 个源文件都给出正确行列 | 必保
2026-10-17 | 周六 | 预声明扫描改为全量稳健版（支持任意顺序定义、忽略缩进与注释行） | compiler.mo 改动 1 处 | 2 小时 | 函数顺序打乱后仍能编译 | 必保
2026-10-18 | 周日 | 设计 import 语法与多文件链接方案（符号表合并 + 地址重定位），写成一页文档 | 1 份模块设计文档 | 2 小时 | 文档写明语法、符号合并规则、重定位清单 | 应做
2026-10-19 | 周一 | 实现多文件编译：依次解析多个文件，合并符号表并回填跨文件调用地址 | compiler.mo 改动 1 处 | 3 小时 | 两个文件的互相调用能编译运行 | 应做
2026-10-20 | 周二 | 写 3 个多文件测试（A 调 B、B 调 A、三方互调） | tests/16~18_multi*.mo | 2 小时 | 3 个用例全部 PASS | 应做
2026-10-21 | 周三 | 阶段一中期检查：跑全量测试 + 自举回归 + 补 README 语法章节 | 回归报告 + README 更新 | 3 小时 | 全量测试通过且自举一致；README 已记录数组与多文件语法 | 必保
以下为第 3 周起的按周节奏（每周约 20 小时）
周次 | 日期范围 | 本周重点 | 任务 | 产出 | 预计耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第3周 | 2026-10-22 ~ 10-28 | 指针算术与结构体雏形 | 设计并实现指针算术（p+1 按元素大小步进），跑通 3 个指针用例 | 3 个测试用例 | 20 小时 | 指针遍历数组正确，自举回归通过 | 必保
第4周 | 2026-10-29 ~ 11-04 | 结构体 struct | 实现 struct 声明、字段访问与字段赋值，字段按声明顺序布局 | 5 个结构体用例 | 20 小时 | 嵌套结构体可读写，自举回归通过 | 必保
第5周 | 2026-11-05 ~ 11-11 | 阶段一收口 | 补齐阶段一遗留问题，做一次完整的阶段验收与文档更新 | 阶段验收报告 | 20 小时 | 阶段一通过标准全部满足 | 必保
第6周 | 2026-11-12 ~ 11-18 | 类型系统设计 | 设计类型系统：基本类型、指针类型、数组类型、结构体类型的表示与兼容规则 | 类型系统设计文档 | 20 小时 | 文档覆盖类型表示、赋值兼容、隐式转换禁则 | 必保
第7周 | 2026-11-19 ~ 11-25 | 类型标注与检查骨架 | 在 AST 上挂类型信息，实现表达式类型计算与赋值兼容性检查 | compiler.mo 类型检查模块 | 20 小时 | 类型错误可被识别并报错 | 必保
第8周 | 2026-11-26 ~ 12-02 | 函数签名检查 | 检查实参个数与类型是否匹配形参，检查返回值类型与声明一致 | compiler.mo 改动 | 20 小时 | 5 个签名错误用例全部被拦下 | 必保
第9周 | 2026-12-03 ~ 12-09 | 诊断信息可读性 | 错误输出改为多行：源码行 + 列指示符 + 错误说明 + 修复建议 | 诊断格式实现 | 20 小时 | 10 类常见错误都有可读诊断 | 必保
第10周 | 2026-12-10 ~ 12-16 | 未定义与重复定义检查 | 检查未声明标识符、重复定义、作用域泄漏 | compiler.mo 改动 | 20 小时 | 8 个作用域用例全部正确报错 | 应做
第11周 | 2026-12-17 ~ 12-23 | 阶段二收口 | 类型系统全量测试 + 自举回归 + 文档更新 | 阶段验收报告 | 20 小时 | 故意写错的 30 个程序全部被编译期拦住 | 必保
第12周 | 2026-12-24 ~ 12-30 | 运行时与内存分配 | 实现 brk 堆分配器：alloc/free/扩容，写成墨语言源码模块 | std/mem.mo | 20 小时 | 分配 1000 次不崩、不泄漏（按自实现统计） | 必保
第13周 | 2026-12-31 ~ 2027-01-06 | 字符串库 | 实现 strlen/streq/拼接/子串/查找，全部用墨语言写 | std/str.mo | 20 小时 | 10 个字符串用例通过 | 必保
第14周 | 2027-01-07 ~ 01-13 | IO 与格式化 | 实现输出到 stdout、读文件、整数转字符串与简单格式化 | std/io.mo | 20 小时 | 能打印整数与字符串，能读整个文件 | 必保
第15周 | 2027-01-14 ~ 01-20 | 容器与算法 | 实现动态数组、哈希表、排序与二分查找 | std/vec.mo、std/sort.mo | 20 小时 | 排序 1 万元素结果正确 | 应做
第16周 | 2027-01-21 ~ 01-27 | 阶段三收口：真实工具验证 | 用标准库写 3 个真实小工具（wc、素数筛、简易 JSON 解析） | examples/ 下 3 个程序 | 20 小时 | 3 个工具行为与预期一致 | 必保
第17周 | 2027-01-28 ~ 02-03 | 构建工具 | 实现 mo build：递归解析 import、按依赖顺序编译、增量构建 | tools/build.mo | 20 小时 | 一键构建整个仓库 | 必保
第18周 | 2027-02-04 ~ 02-10 | 测试框架 | 实现断言与测试收集，跑通全部现有用例并输出汇总 | tools/test.mo | 20 小时 | 一条命令跑完 40+ 用例 | 必保
第19周 | 2027-02-11 ~ 02-17 | 格式化与静态检查 | 实现源码格式化（缩进统一、运算符空格）与未使用变量检查 | tools/fmt.mo | 20 小时 | 格式化后再编译，行为不变 | 应做
第20周 | 2027-02-18 ~ 02-24 | 编辑器支持 | 写 VS Code / Vim 语法高亮与 LSP 雏形（跳转定义、悬停类型） | 编辑器插件配置 | 20 小时 | 高亮正确，能跳转到函数定义 | 可选
第21周 | 2027-02-25 ~ 03-03 | 调试信息 | 输出行号表，使 gdb 能看到源码行与局部变量 | 调试信息生成 | 20 小时 | gdb 能按源码行下断点 | 应做
第22周 | 2027-03-04 ~ 03-10 | 基准套件 | 建立 8 个基准（递归、循环、内存、字符串、排序等）并记录基线 | bench/ 与基线数据 | 20 小时 | 8 个基准可重复运行，基线已存档 | 必保
第23周 | 2027-03-11 ~ 03-17 | 窥孔优化与常量折叠 | 实现常量折叠、强度削减、冗余压栈弹栈消除 | compiler.mo 优化遍 | 20 小时 | 基准平均提升 30% 以上 | 必保
第24周 | 2027-03-18 ~ 03-24 | 寄存器分配与内联 | 实现线性扫描寄存器分配与小规模函数内联 | compiler.mo 优化遍 | 20 小时 | 基准较基线总体提升 2 倍以上，自举仍成立 | 应做
第25周 | 2027-03-25 ~ 03-31 | 文档站与示例 | 写语言参考、入门教程、常见问题，整理 5 个可一键运行的示例 | docs/ 站点 + 5 个示例 | 20 小时 | 新人照教程 30 分钟跑通第一个程序 | 必保
第26周 | 2027-04-01 ~ 04-07 | 包管理雏形与 0.1 发布 | 实现最简包描述与依赖拉取，打 0.1 标签并写发布说明 | 包管理雏形 + 发布说明 | 20 小时 | 能引用一个外部包并构建成功；版本号 0.1 已打 | 必保

## 子系统地图
各子系统现状与目标（横比后排序用）
子系统 | 现状 | 6 个月后目标 | 主要差距 | 优先级 | 安排
自举编译器 | 已完成，Stage 0-3 闭环，字节一致 | 保持并持续加固 | 无 | 高 | 每阶段收尾做一次回归
语法与语义 | i64、函数、控制流、递归、字符串、内建内存访问 | 加数组、结构体、指针算术、多文件 | 缺复合类型与模块化 | 高 | 阶段一（第1-5周）
类型系统 | 无，仅靠约定 | 静态类型检查 + 可读诊断 | 整套缺失，工作量最大 | 高 | 阶段二（第6-11周）
标准库 | 无，靠 syscall 与内建 | 字符串/内存/IO/容器/算法 | 整套缺失，但可用墨语言自写 | 高 | 阶段三（第12-16周）
工具链 | 只有 build.sh 与 run.sh 脚本 | 构建、测试、格式化、调试信息 | 缺构建与测试框架 | 中 | 阶段四（第17-21周）
性能 | 纯栈式代码生成，无优化 | 寄存器分配 + 窥孔 + 内联 | 无优化遍，性能约为 C 的 1/5 | 中 | 阶段五（第22-24周）
文档与生态 | 只有 README | 文档站、教程、示例、包管理 | 缺面向使用者的材料 | 中 | 阶段六（第25-26周）
保持自举的三条硬规则
一次只改一处 | 每个语法特性单独提交，改完立刻自举回归，不攒批
回归必做 | 每次改动后用新编译器编译 src/compiler.mo，产物须与上一版 md5 相同
测试先行 | 每个新特性先写 3-5 个 .mo 用例进 tests/，再改编译器

## 检查与调整
检查点、信号与调整动作
检查时点 | 观察信号 | 触发条件 | 调整动作
每周日 | 本周是否完成当周任务、自举回归是否通过 | 连续 2 周未完成当周任务 | 砍掉当周「可选」任务，把该周目标顺延一周，阶段终点不变
每阶段收尾 | 阶段通过标准是否全部满足 | 有 2 项以上未满足 | 把未满足项并入下一阶段，并延后最终发布日期 1 周
每次改语法后 | 自举产物 md5 是否与上一版一致 | md5 不一致 | 立即回滚到上一个可用版本，用二分法定位改动，不带着不一致继续开发
阶段三结束（第16周） | 能否用标准库写出 3 个真实小工具 | 写不出来 | 说明语法表达力不足，回头补数组/结构体，把性能优化阶段整体后移
阶段五结束（第24周） | 基准较基线提升是否达到 2 倍 | 未达标 | 只保留窥孔优化，寄存器分配降级为可选，保证发布节奏
缓冲与最小方案
执行缓冲 | 每周按 16 小时排任务，留 4 小时（20%）给返工、补欠与休息；每个阶段最后一周设为收口周，不排新特性
时间不足时保留 | 自举回归、测试用例、阶段收口验收
时间不足时可舍弃 | 编辑器插件、包管理、格式化工具、寄存器分配（均可后移到 0.2）
状态不佳时的最小动作 | 只跑一次 bash tests/run.sh + 一次自举回归，保持手感与仓库健康，不写新代码
需要重做计划的信号 | 连续 3 周自举回归失败；或发现现有单类型设计无法支撑目标程序，需要引入泛型或所有权系统

## 周记录
每周日填写一次；实际投入低于 12 小时时，在反馈栏写明原因与下周补救动作。
周次 | 日期范围 | 本周重点 | 实际投入小时 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第1周 | 2026-10-08 ~ 10-14 | 数组与下标
第2周 | 2026-10-15 ~ 10-21 | 错误行列号与多文件
第3周 | 2026-10-22 ~ 10-28 | 指针算术
第4周 | 2026-10-29 ~ 11-04 | 结构体
第5周 | 2026-11-05 ~ 11-11 | 阶段一收口
第6周 | 2026-11-12 ~ 11-18 | 类型系统设计
第7周 | 2026-11-19 ~ 11-25 | 类型检查骨架
第8周 | 2026-11-26 ~ 12-02 | 函数签名检查
第9周 | 2026-12-03 ~ 12-09 | 诊断可读性
第10周 | 2026-12-10 ~ 12-16 | 作用域检查
第11周 | 2026-12-17 ~ 12-23 | 阶段二收口
第12周 | 2026-12-24 ~ 12-30 | 内存分配器
第13周 | 2026-12-31 ~ 2027-01-06 | 字符串库
第14周 | 2027-01-07 ~ 01-13 | IO 与格式化
第15周 | 2027-01-14 ~ 01-20 | 容器与算法
第16周 | 2027-01-21 ~ 01-27 | 真实工具验证
第17周 | 2027-01-28 ~ 02-03 | 构建工具
第18周 | 2027-02-04 ~ 02-10 | 测试框架
第19周 | 2027-02-11 ~ 02-17 | 格式化与静态检查
第20周 | 2027-02-18 ~ 02-24 | 编辑器支持
第21周 | 2027-02-25 ~ 03-03 | 调试信息
第22周 | 2027-03-04 ~ 03-10 | 基准套件
第23周 | 2027-03-11 ~ 03-17 | 窥孔优化
第24周 | 2027-03-18 ~ 03-24 | 寄存器分配
第25周 | 2027-03-25 ~ 03-31 | 文档与示例
第26周 | 2027-04-01 ~ 04-07 | 发布 0.1